УТВЕРЖДЕН

Протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

от 14.12.2018 № 2

(с изменениями, утвержденными протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 29.04.2019 № 5)

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**«Культурная среда»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Н.Филиппова, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | | |
| Руководитель регионального проекта | Е.П. Болтыбаева, начальник управления культуры правительства Еврейской автономной области | | |
| Администратор регионального проекта | М.Ю. Ушакова, заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» | | |

2.Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение в Еврейской автономной области к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Еврейской автономной области (ед.) (нарастающим итогом)\* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество организаций культуры Еврейской автономной области, получивших современное оборудование (ед.)  (нарастающим итогом)\*\* | основной | 0 | 01.01.2018 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |

3. Результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | |
| 1. | Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.  Срок: 2019 – 2024 гг. | | |
| 1.1. | Оснащено 1 образовательное учреждение Еврейской автономной области в сфере культуры (ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2019 | Обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 3 образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств). |
| 1.2. | Оснащено 2 образовательных учреждений Еврейской автономной области в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2021 |
| 1.3. | Оснащено 3 образовательных учреждений Еврейской автономной области в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 1.4. | Оснащены 6 пианино отечественного производства детские школы искусств Еврейской автономной области в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 01.12.2019 |  |
| Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | |
| 2. | Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.  Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.  К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.  Срок: 2019 – 2024 гг. | | |
| 2.1. | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области | 01.12.2019 | Реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.  С 2019 по 2023 годы ежегодно направляются  2 заявки для участия в конкурсе (всего 10 заявок). |
| 2.2. | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 4 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |
| 2.3. | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 2.4. | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 2.5. | Направлены заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) | | | |
| 3. | Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получат  20,4 млн. человек.  Срок: 2019 – 2024 гг. | | |
| 3.1. | Обеспечены 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения Еврейской автономной области | 31.12.2019 | Для учреждений культуры муниципальных районов Еврейской автономной области приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба), что позволит обеспечить доступ к услугам культуры 16,4 тыс. человек. |
| Создание модельных муниципальных библиотек | | | |
| 4. | Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек), предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.  Отбор будет производиться на конкурсной основе.  Срок: 2019 – 2024 гг. | | |
| 4.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек в Еврейской автономной области | 01.12.2020 | В Еврейской автономной области будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по модельных муниципальных библиотек в 2020 (2 библиотеки),  2022 (1 библиотека), 2023 (1 библиотека) годах.  В случае создания модельной муниципальной библиотеки жители муниципальных образований Еврейской автономной области получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. |
| 4.2. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 модельных муниципальных библиотек в Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 4.3. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек в Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| Оснащение оборудованием кинозалов | | | |
| 5. | В Российской Федерации будет создано 1 200 современных кинозалов.  Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.  60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.  Срок: 2019 – 2024 гг. | | |
| 5.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозала в муниципальном районе Еврейской автономной области | 31.12.2022 | С 2022 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов в каждом муниципальном образовании Еврейской автономной области |
| 5.2. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 3 кинозалов в муниципальных районах Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 31.12.2023 |
| 5.3. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов в муниципальных районах Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 31.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** | | | | | | | |
| **2.1** | **Обновление парка музыкальных инструментов, приобретение специального оборудования и расходных материалов для 9 образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств)** | **4,59** | **0,00** | **4,59** | **0,00** | **4,59** | **0,00** | **13,77** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 13,62 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,15 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,10 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности** | | | | | | | |
| **3.1** | **Направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения** | | | | | | | |
| **4.1** | **Для учреждений культуры муниципальных районов Еврейской автономной области приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба)** | **18,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,99** |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Создание модельных муниципальных библиотек** | | | | | | | |
| **5.1.** | **Направление заявок для участия в конкурсе на создание  4 модельных муниципальных библиотек в Еврейской автономной области** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,05** | **0,05** | **0,00** | **0,20** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,20 |
| 5.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,20 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** | | | | | | | |
| **6.1.** | **Направление заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов в муниципальных районах Еврейской автономной области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | **Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта** | | | | | | | |
| **7.1.** | **Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Создание фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России** | | | | | | | |
| **8.** | **Создание фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры** | | | | | | | |
| **9.1.** | **Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **23,58** | **0,10** | **4,59** | **0,05** | **4,59** | **0,05** | **32,96** |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 23,34 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 32,42 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,24 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,54 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,49 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный  руководитель | Занятость в проекте (проценты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Болтыбаева Е.П. | Начальник управления культуры правительства ЕАО | Левинталь А.Б. | 30% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства ЕАО | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| Обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 9 образовательных организаций в сфере культуры и искусства в Еврейской автономной области (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств) | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства ЕАО | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 5. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 6. | Участник регионального проекта | Паламарчук Ю.А. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30 % |
| Направление заявок для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности Еврейской автономной области | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 8. | Участник регионального проекта | Деулин А.В. | Инженер управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30 % |
| Для учреждений культуры муниципальных районов Еврейской автономной области приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 10. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 11. | Участник регионального проекта | Габдулина Г.В. | Экономист управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30 % |
| Направление заявок для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек в Еврейской автономной области | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Направление заявок для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 5 кинозалов в муниципальном районе Еврейской автономной области | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 15. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |

6. Дополнительная информация

\* Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: сельские дома культуры, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы статистического наблюдения.

\*\* Базовое значение показателя региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству специализированного автотранспорта клубов, библиотек, кинозалов, а также детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

Расчет целевого показателя: Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

| №  пп | Показатель | Базовое значение | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество посещений театров, тыс. чел. | 14,30 | 01.01.2018 | 14,44 | 14,73 | 15,30 | 15,87 | 16,45 | 17,16 |
| Прирост посещений театров, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 103,00% | 107,00% | 111,00% | 115,00% | 120,00% |
| 2 | Количество посещений музеев, тыс. чел. | 46,50 | 01.01.2018 | 47,90 | 49,29 | 50,69 | 52,08 | 53,48 | 54,87 |
| Прирост посещений музеев, % | 100,00% | 01.01.2018 | 103,00% | 106,00% | 109,00% | 112,00% | 115,00% | 118,00% |
| 3 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 433,03 | 01.01.2018 | 440,13 | 447,45 | 454,90 | 462,48 | 470,14 | 477,94 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,64% | 103,33% | 105,05% | 106,80% | 108,57% | 110,37% |
| 4 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 79,36 | 01.01.2018 | 83,32 | 87,50 | 91,90 | 96,46 | 101,28 | 106,30 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % | 100,00% | 01.01.2018 | 104,99% | 110,26% | 115,80% | 121,55% | 127,62% | 133,95% |
| 5 | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 10,17 | 01.01.2018 | 10,27 | 10,37 | 10,50 | 10,58 | 10,69 | 10,79 |
| Прирост участников клубных формирований, % | 100,00% | 01.01.2018 | 100,97% | 101,96% | 103,23% | 104,02% | 105,10% | 106,09% |
| 6 | Количество посещений концертных организаций, тыс. чел. | 5,00 | 01.01.2018 | 5,05 | 5,10 | 5,15 | 5,20 | 5,25 | 5,30 |
| Прирост посещений концертных организаций, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,00% | 102,00% | 103,00% | 104,00% | 105,00% | 106,00% |
| 7 | Количество посещений зоопарков, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений зоопарков, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Количество посещений цирков, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений цирков, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел. | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прирост посещений парков культуры и отдыха, % | 0,00% | 01.01.2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 10 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел. | 28,00 | 01.01.2018 | 28,37 | 28,84 | 29,21 | 29,68 | 30,15 | 30,61 |
| Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,33% | 103,00% | 104,33% | 106,00% | 107,67% | 109,33% |
| 11 | Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел. | 0 | 01.01.2018 | 10,67 | 11,00 | 12,20 | 13,50 | 14,90 | 16,40 |
| Прирост охвата населения услугами автоклубов, % | 0,00% | 01.01.2018 | 110,00% | 113,40% | 125,77% | 139,18% | 153,61% | 169,07% |
| 12 | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 1,48 | 01.01.2018 | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,63 |
| Прирост учащихся ДШИ, % | 100,00% | 01.01.2018 | 101,05% | 102,79% | 104,53% | 106,85% | 108,59% | 110,34% |
| Итого посещений, тыс. чел | | 617,84 | 01.01.2018 | 641,65 | 655,80 | 671,39 | 687,43 | 703,93 | 721,00 |
| Итого прирост посещений,% | | 100,00% | 01.01.2018 | 103,85 | 106,14 | 108,67 | 111,26 | 113,93 | 116,70 |

Приложение № 1

План

мероприятий по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Оснащено 1 образовательное учреждение Еврейской автономной области в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами** | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.П. Болтыбаева | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусства и училищ).  Укреплена материально-техническая база 1 образовательного учреждения Еврейской автономной области в сфере культуры (колледж культуры) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ВДЛ |
| 1.1. | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений |  | 15.03.2019 | М.Ю. Ушакова | Заключение соглашений | РП |
| 1.2. | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 01.12.2019 | М.Ю. Ушакова | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об исполнении соглашения | РП |
| **2.** | **Оснащено 2 образовательных учреждения Еврейской автономной области в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.П. Болтыбаева | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусства и училищ).  Укреплена материально-техническая база 2 образовательных учреждений Еврейской автономной области в сфере культуры (муниципальное образование) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ВДЛ |
| 2.1. | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений |  | 15.03.2019 | М.Ю. Ушакова | Заключение соглашений | РП |
| 2.2. | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 01.12.2019 | М.Ю. Ушакова | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об исполнении соглашения | РП |
| **3.** | **Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Еврейской автономной области** | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Е.П. Болтыбаева | Реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, что способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.  Направлено 2 заявки для участия в конкурсе. | РП |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 28.02.2019 | М.Ю. Ушакова | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| **4.** | **Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Еврейской автономной области** | **01.01.2020** | **25.12.2020** | **Е.П. Болтыбаева** | **Реконструкция и капитальный ремонт 4 культурно-досуговых учреждений, что способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.**  **Направлено 4 заявки для участия в конкурсе (нарастающим итогом)** | РП |
| 4.1**.** | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.04.2020 | М.Ю. Ушакова | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| **5.** | **Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Еврейской автономной области** | **01.01.2021** | **25.12.2021** | **Е.П. Болтыбаева** | **Реконструкция и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений, что способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.**  **Направлено 6 заявок для участия в конкурсе (нарастающим итогом)** | РП |
| 5.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.04.2021 | М.Ю. Ушакова | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| **6.** | **Приобретены 4 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Еврейской автономной области** | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Е.П. Болтыбаева | В 2019 году приобретены для учреждений культуры 4 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) | ВДЛ |
| 6.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 28.02.2019 | М.Ю. Ушакова | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 6.2. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | 10.02.2019 | М.Ю. Ушакова | Заключение соглашения | РП |
| 6.3. | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |  | 01.12.2019 | Г.В. Габдулина | Направление отчета | РП |
| 6.4. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.12.2019 | М.Ю. Ушакова | Направление отчета | РП |
| **7.** | **Создание 2 модельных муниципальных библиотеки** | 10.01.2020 | 25.12.2020 | Е.П. Болтыбаева | В 2020 году создана модельная муниципальная библиотека.  Жители муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции | ВДЛ |
| 7.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2020 | М.Ю. Ушакова | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| **8.** | **Оснащены 6 пианино отечественного производства детские школы искусств муниципальных образований Еврейской автономной области** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **Е.П. Болтыбаева** | **В 2019 году получено 6 пианино для детских школ искусств муниципальных образований Еврейской автономной области** | **ВДЛ** |
| 8.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 15.04.2019 | М.Ю. Ушакова |  | РП |
| 8.2. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 31.12.2019 | М.Ю. Ушакова | Акт приема-передачи | РП |