УТВЕРЖДЕН

Протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

от 14.12.2018 № 2

(с изменениями, утвержденными протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 29.04.2019 № 5)

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**

**«Цифровая культура»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая культура | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Н. Филиппова, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | | |
| Руководитель регионального проекта | Е.П. Болтыбаева, начальник управления культуры правительства Еврейской автономной области | | |
| Администратор регионального проекта | М.Ю. Ушакова, заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | | |
| Связи с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области» | | |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в Еврейской автономной области в 5 раз**  **за счет создания 1 виртуального концертного зала** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в Еврейской автономной области (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество выставочных проектов в Еврейской автономной области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, проводимых в Еврейской автономной области и размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.) | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

1. Результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации | | | |
| 1. | С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.  До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов.  Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов. | | |
| 1.1. | Поддержано направление заявки на создание 1 виртуального концертного зала в городе Биробиджане Еврейской автономной области | 01.12.2020 | Направлена заявка на создание 1 виртуального концертного зала на базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | |
| 2. | С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».  Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.  В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. | | |
| 2.1. | Организована 1 онлайн-трансляция мероприятия  (XIV международный фестиваль еврейской культуры и искусства), размещаемая на портале «Культура.РФ» | 01.12.2020 | В 2020, 2023 годах организованы 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
|  | Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий  (XV международный фестиваль еврейской культуры и искусства), размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |

1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Организация 2 онлайн-трансляции мероприятий, проводимых в еврейской автономной области и размещаемых на портале «Культура.РФ»** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,60** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,60 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,60 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание виртуальных концертных залов** | | | | | | | |
| **2.1** | **Направление заявки на создание 1 виртуального концертного зала на базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **0,00** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,61** |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,61 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,61 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (проценты) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Болтыбаева Е.П. | Начальник управления культуры правительства Еврейской автономной области | Левинталь А.Б. | 30% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Направление заявки на создание 1 виртуального концертного зала на базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 5. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 6 | Участник регионального проекта | Паламарчук Ю.А. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Организация 2 онлайн-трансляции мероприятий, проводимых в еврейской автономной области и размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 8. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |

Приложение № 1

План

мероприятий по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создан 1 виртуальный концертный зал** | **01.01.2020** | **01.12.2020** | **Е.П. Болтыбаева** | **Создан 1 виртуальный концертный зал на базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» с доступом к сети Интернет и наличием двух штатных единиц** | **ВДЛ** |
| 1.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.04.2020 | Н.К. Сербина | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидий на создание виртуального концертного зала, обеспечивающего возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов | РП |
| 1.1.1. | Подготовка и направление в Министерство культуры Российской Федерации заявки на участие в отборе на предоставление субсидий на создание виртуальных концертных залов | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Н.К. Сербина | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятия | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Ю.А. Тюкавкина | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | РП |
| 1.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.06.2020 | Н.К. Сербина | Информационный отчет о готовности образовательной организации к исполнению плана мероприятий | РП |
| 1.2.1. | Обеспечена готовность образовательной организации к исполнению плана мероприятий | 01.04.2020 | 01.06.2020 | О.Г. Котова | Информационный отчет о готовности образовательной организации к исполнению плана мероприятий | РП |
| 1.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.12.2020 | Н.К. Сербина | Создан 1 виртуальный концертный зал, обеспечивающий возможность просмотра и прослушивания концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов | РП |
| 1.3.1. | Подготовка отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии | 01.06.2020 | 15.11.2020 | О.Г. Котова | Ежеквартальный отчет учреждения об исполнении конкурсных процедур и заключений контрактов | РП |
| 1.3.2. | Подготовка отчета об исполнении соглашения о предоставлении субсидии | 15.11.2020 | 01.12.2020 | Ю.А. Тюкавкина | Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об исполнении соглашения | РП |
| **2.** | **Организована онлайн-трансляция XIV Международного фестиваля еврейской культуры и искусств, размещаемого на портале «Культура.РФ»** | **10.01.2020** | **01.10.2020** | **Е.П. Болтыбаева** | **На портале «Культура.РФ» обеспечена возможность онлайн-трансляции  XIV Международного фестиваля еврейской культуры и искусства** | **ВДЛ** |
| 2.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.04.2020 | Н.К. Сербина | Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации | РП |
| 2.1. | Сформирована заявка на информационную поддержку онлайн-трансляции Международного фестиваля культуры и искусств | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Н.К. Сербина | Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 30.08.2020 | Н.К. Сербина | Подготовлена площадка для проведения онлайн-трансляции мероприятия | РП |