УТВЕРЖДЕН

Протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

от 14.12.2018 № 2

(с изменениями, утвержденными протоколом Координационного совета по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 29.04.2019 № 5)

**ПАСПОРТ**

 **регионального проекта**

 **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»**

**«Творческие люди»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» |
| Краткое наименование регионального проекта |  «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.Н. Филиппова, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области  |
| Руководитель регионального проекта | Е.П. Болтыбаева, начальник управления культуры правительства Еврейской автономной области |
| Администратор регионального проекта | М.Ю. Ушакова, заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области»  |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| **Увеличение к 2024 году количества граждан Еврейской автономной области, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив** |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*тыс. чел.)* |
| 1. | Количество специалистов учреждений культуры Еврейской автономной области, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (*чел.) (нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0,005 | 0,02 | 0,035 | 0,05 | 0,065 | 0,08 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(ед.)* |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов Еврейской автономной области, получивших грантовую поддержку *(ед.)* *(нарастающим итогом)* | основной | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(ед.)* |
| 3. | Количество грантов некоммерческим организациям Еврейской автономной области на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел *(ед.)**(нарастающим итогом)* | основной | 2 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*) |
| 4. | Количество волонтеров Еврейской автономной области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*) *(нарастающим итогом)* | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов |
| 1. | За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов (по 20 грантов ежегодно). |
| 1.1. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 1 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 01.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Еврейской автономной области направляются заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве (нарастающим итогом):2019 – 12020 – 22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6.За счет средств Еврейской автономной области раз в два года получит поддержку 1 любительский творческий коллектив на конкурсной основе. За 6 лет получат поддержку 3 коллектива (нарастающим итогом):2019 – 02020 – 120212021 – 12022 – 22023 – 22024 – 3. |
| 1.2. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 2 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержан 1 любительский творческий коллектив | 01.12.2020 |
| 1.3. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 3 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержан 1 любительский творческий коллектив (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 1.4. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 4 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержаны 2 любительских творческих коллектива (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 1.5. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 5 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержаны 2 любительских творческих коллектива (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 1.6. | Поддержано направление от Еврейской автономной области 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержаны 3 любительских творческих коллектива (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров |
| 2. | К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров. |
| 2.1. | Поддержано направление 1 заявки для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей.За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 2 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей. | 01.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Еврейской автономной области проводятся фестивали (конкурсы) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей, а также планируется принять участие в фестивалях, конкурсах:-2019-2 (участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России;-2020-4 (межрегиональный фестиваль «Юные дарования», региональный конкурс «Юный живописец», участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России);-2021-3 (региональный конкурс «Ступени к мастерству», участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России);-2022-4 (межрегиональный фестиваль «Юные дарования», региональный конкурс «Юный живописец», участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России);-2023-3 (региональный конкурс «Ступени к мастерству», участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России);-2024-4 (межрегиональный фестиваль «Юные дарования», региональный конкурс «Юный живописец», участие в дальневосточных фестивалях народных инструментов, участие в Молодежных дельфийских играх России) |
| 2.2. | Поддержано направление 2 заявок для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 6 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |
| 2.3. | Поддержано направление 3 заявок для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 9 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом). | 01.12.2021 |
| 2.4. | Поддержано направление 4 заявок для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 13 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом). | 01.12.2022 |
| 2.5. | Поддержано направление 5 заявок для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 16 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом). | 01.12.2023 |
| 2.6. | Поддержано направление 6 заявок для участия в конкурсе фестиваля детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области принято участие в 20 фестивалях (конкурсах) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей (нарастающим итогом). | 01.12.2024 |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| 3. | На базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.Прошли повышение квалификации 200 000 работников культуры.Срок: 2019 – 2024 гг. |
| 3.1. | Направлено на обучение 5 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации | 01.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. обучатся на курсах повышения квалификации для специалистов и руководящих лиц в сфере культуры, в том числе с использованием дистанционных форм обучения 80 специалистов региона (нарастающим итогом):2019 – 52020 – 202021 – 352022 – 502023 – 652024 – 80 |
| 3.2. | Направлено на обучение 20 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |
| 3.3. | Направлено на обучение 35 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 3.4. | Направлено на обучение 50 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 3.5. | Направлено на обучение 65 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 3.6. | Направлено на обучение 80 специалистов сферы культуры Еврейской автономной области в рамках повышения квалификации (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| Реализация программы «Волонтеры культуры» |
| 4. | К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 100 000 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия.Ключевыми результатами программы за 6 лет должны стать: более 100 000 вовлеченных волонтеров. Таким образом, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. |
| 4.1. | В Еврейской автономной области обеспечено заполнение базы данных «Волонтеры в культуре» | 31.12.2019, далее - постоянно | Заполнение и поддержка регионального сегмента базы данных в актуальном состоянииК 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 180 волонтеров, сформирован социальный институт добровольчества в сфере культуры |
| 4.2. | В Еврейской автономной области организовано сопровождение волонтерами культуры всероссийских просветительских и региональных культурных мероприятий, в том числе и в сфере сохранения культурного наследия | 2019 – 2024 гг. |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства |
| 5. | Создана база данных НКО, работающих в сфере культуры.В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не менее 600 грантов (не менее 100 грантов ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. |
| 5.1. | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческого проекта, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел  | 01.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом):2019 – 1 2020 – 22021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6.За счет средств Еврейской автономной области получат поддержку 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом):2019 – 02020 – 12021 – 12022 – 12023 – 22024 – 2. |
| 5.2. | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержан 1 творческий проект, направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | 01.12.2020 |
| 5.3. | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержан 1 творческий проект, направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 5.4. | Поддержано направление 4 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержано 1 творческий проект, направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 5.5. | Поддержано направление 5 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержано 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 5.6. | Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленного на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом).За счет средств Еврейской автономной области поддержано 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
| 6. | К 2024 году не менее 60 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. |
| 6.1. | Поддержано направление 1 заявки от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства.За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализован 1 масштабный фестивальный проект | 01.12.2019 | В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом):2019 – 1 2020 – 2 2021 – 32022 – 42023 – 52024 – 6.К 2024 году получат поддержку 2 масштабных фестивальных проекта:-2019-1 (межрегиональный фестиваль самодеятельного театрального творчества «Театральная весна»);-2020-1 (международный фестиваль еврейской культуры и искусства);-2021- 0;-2022-1 (межрегиональный фестиваль самодеятельного театрального творчества «Театральная весна»);-2023-1 (международный фестиваль еврейской культуры и искусства);-2024-0 |
| 6.2. | Поддержано направление 2 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализовано 2 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |
| 6.3. | Поддержано направление 3 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализовано 2 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 6.4. | Поддержано направление 4 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализовано 3 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 6.5. | Поддержано направление 5 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализовано 4 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 6.6. | Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом).За счет средств бюджета Еврейской автономной области реализовано 4 масштабных фестивальных проекта (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |
| Организация культурно-просветительских программ для школьников |
| 7. | За период с 2020 по 2024 гг. организовано не менее 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (не менее 30 культурно-образовательных программ для 100 000 школьников ежегодно). |
| 7.1. | Организована 1 культурно-познавательная программа для 50 школьников Еврейской автономной области | 01.12.2020 | В период 2019 – 2024 гг. реализованы культурно-просветительские программы для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников. Количество школьников, охваченных программами, составляет 250 человек |
| 7.2. | Организованы 2 культурно-познавательных программы для 100 школьников Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |
| 7.3. | Организованы 3 культурно-познавательных программы для 150 школьников Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |
| 7.4. | Организованы 4 культурно-познавательных программы для 200 школьников Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |
| 7.5. | Организованы 5 культурно-познавательных программы для 250 школьников Еврейской автономной области (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации(млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе создание национального молодежного симфонического оркестра** |
| **1.1.** | **Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе создание национального молодежного симфонического оркестра** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе детских** |
| **2.1.** | **Направление 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. За счет средств Еврейской автономной области раз в два года поддержка 3 любительских творческих коллективов на конкурсной основе** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,10** | **0,30** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,30 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,30 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Гранты на поддержку творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи** |
| **3.1.** | **Проведение 8 фестивалей (конкурсов) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей, а также участие в 12 Дальневосточных фестивалях, конкурсах** | **0,30** | **0,50** | **0,40** | **0,50** | **0,40** | **0,50** | **2,60** |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 2,60 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 2,60 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Создание и функционирование центров непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов** |
| **4.1** | **Обучение на курсах повышения квалификации для специалистов и руководящих лиц в сфере культуры, в том числе с использованием дистанционных форм обучения 80 специалистов Еврейской автономной области** | **0,25** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **3,25** |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,25 |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,25 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 3,25 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** |
| **5.1.** | **Заполнение и поддержка регионального сегмента базы данных в актуальном состоянии, включение в базу данных 180 волонтеров культуры** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,02** | **0,12** |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 5.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел** |
| **6.1.** | **Направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. За счет средств Еврейской автономной области поддержка 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,00** | **0,20** |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
| 6.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Гранты некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства** |
| **7.1.** | **Направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. За счет средств Еврейской автономной области поддержка 2 масштабных фестивальных проектов** | **0,15** | **3,00** | **0,00** | **0,30** | **3,00** | **0,00** | **6,45** |
| 7.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,15 | 3,00 | 0,00 | 0,30 | 3,00 | 0,00 | 6,45 |
| 7.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,15 | 3,00 | 0,00 | 0,30 | 3,00 | 0,00 | 6,45 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8.** | **Гранты на выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев** |
| **8.1.** | **Гранты на выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Реализация культурно-просветительских программ для школьников** |
| **9.1.** | **Реализация 5 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников Еврейской автономной области** | **0,00** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,10** | **0,50** |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
| 9.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **Субсидия Российскому военно-историческому обществу (РВИО) на деятельность, направленную на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание** |
| **10.1.** | **Субсидия Российскому военно-историческому обществу (РВИО) на деятельность, направленную на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3. | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **0,72** | **4,42** | **1,12** | **1,62** | **4,22** | **1,32** | **13,42** |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,72 | 4,42 | 1,12 | 1,62 | 4,22 | 1,32 | 13,42 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации  | 0,72 | 4,42 | 1,12 | 1,62 | 4,22 | 1,32 | 13,42 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| №п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (проценты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Болтыбаева Е.П. | Начальник управления культуры правительства Еврейской автономной области | Левинталь А.Б. | 30% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30%  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Сербина Н.К. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Направление 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. За счет средств Еврейской автономной области раз в два года поддержка 3 любительских творческих коллективов на конкурсной основе |
| 4. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30%  |
| 5.  | Участник регионального проекта | Тюкавкина Ю.А. | Бухгалтер управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 6. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| Проведение 8 фестивалей (конкурсов) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей, а также участие в 12 Дальневосточных фестивалях, конкурсах |
| 7. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30%  |
| 8.  | Участник регионального проекта | Паламарчук Ю.А. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 9. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| Обучение на курсах повышения квалификации для специалистов и руководящих лиц в сфере культуры, в том числе с использованием дистанционных форм обучения 80 специалистов Еврейской автономной области |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 11. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Заполнение и поддержка регионального сегмента базы данных в актуальном состоянии, включение в базу данных 180 волонтеров культуры |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. За счет средств Еврейской автономной области поддержка 2 творческих проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 15. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Направление 6 заявок от некоммерческих организаций Еврейской автономной области на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. За счет средств Еврейской автономной области поддержка 2 масштабных фестивальных проектов |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 17. | Участник регионального проекта | Самсонова Е.И. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 18. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| 19. | Участник регионального проекта | Паламарчук Ю.А. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |
| Реализация 5 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников Еврейской автономной области |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ушакова М.Ю. | Заместитель начальника управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 30% |
| 21. | Участник регионального проекта | Тычинина Н.Е. | Главный специалист-эксперт управления культуры правительства Еврейской автономной области | Болтыбаева Е.П. | 20% |

Приложение № 1

План

мероприятий по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Направление 1 заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам** | **01.01.2019** | **30.12.2019** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчет о направлении заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов** | **ВДЛ** |
| 1.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2019 | М.Ю. Ушакова | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 1.1.1. | Подготовлена и направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | 01.01.2019 | 01.03.2019  | М.Ю. Ушакова  | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 2. | **Направление 2 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).** **За счет Еврейской автономной области поддержка 1 любительского творческих коллектива на конкурсной основе** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчет о направлении заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов и поддержке любительского творческого коллектива** | **ВДЛ** |
| 2.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2020 | М.Ю. Ушакова | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 2.1.1. | Подготовлена и направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | 01.01.2020 | 01.03.2020 | М.Ю. Ушакова  | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 2.1.2. | Создание конкурсной комиссии по организации отбора проектов любительских творческих коллективов на территории Еврейской автономной области | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Е.И. Самсонова | Приказ о конкурсной комиссии | РП |
| 2.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.04.2020 | Е.И. Самсонова | Информационный отчет о готовности к исполнению плана мероприятий |  |
| 2.2.1. | Обеспечена готовность к исполнению плана мероприятий | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Е.И. Самсонова | Информационный отчет о готовности к исполнению плана мероприятий |  |
| 2.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.05.2020 | Е.И. Самсонова |  |  |
| 2.3.1. | Прием заявок на конкурс, отбор лучших проектов | 01.02.2020 | 01.05.2020 | Е.И. Самсонова | Приказ о подведении итогов | РП |
| 3. | **Направление 3 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)** | **01.01.2021** | **30.12.2021** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчет о направлении заявки для участия в фестивале любительских творческих коллективов** | **ВДЛ** |
| 3.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2021 | М.Ю. Ушакова | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 3.1.1. | Подготовлена и направлена в Министерство культуры Российской Федерации заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | 01.01.2021 | 01.03.2021  | М.Ю. Ушакова  | Заявка для участия в фестивале любительских творческих коллективов | РП |
| 4. | **Проведение 2 фестивалей (конкурсов) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей**  | **01.01.2019** | **01.12.2019** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчеты о проведении фестивалей (участии в фестивалях)** | **ВДЛ** |
| 4.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2019 | М.Ю. Ушакова | Подготовлены документы для проведения конкурса | РП |
| 4.1.1. | Разработка положения о проведении регионального этапа фестиваля детского творчества всех жанров | 01.01.2019 | 01.03.2019 | М.Ю. Ушакова  | Приказ об утверждении положения | РП |
| 4.1.2. | Создание конкурсной комиссии  | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Н.Е. Тычинина | Приказ о конкурсной комиссии | РП |
| 4.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.04.2019 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к исполнению плана мероприятий | РП |
| 4.2.1. | Обеспечена готовность к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса), прием заявок на конкурс | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса) | РП |
| 4.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.05.2019 | Н.Е. Тычинина | Подведение итогов | РП |
| 4.3.1. | Проведение конкурсного отбора регионального этапа фестиваля (конкурса), определение победителей | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Н.Е. Тычинина | Приказ о подведении итогов | РП |
| 4.3.2. | Направление отчета в Министерство культуры Российской Федерации о проведении регионального этапа фестиваля (конкурса) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | М.Ю. Ушакова | Отчет по итогам регионального отбора | РП |
| 5. | **Проведение 6 фестивалей (конкурсов) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей**  | **01.01.2020** | **01.12.2020** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчеты о проведении фестивалей (участии в фестивалях)** | **ВДЛ** |
| 5.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2020 | М.Ю. Ушакова | Подготовлены документы для проведения конкурса | РП |
| 5.1.1. | Разработка положения о проведении регионального этапа фестиваля детского творчества всех жанров | 01.01.2020 | 01.03.2020 | М.Ю. Ушакова  | Приказ об утверждении положения | РП |
| 5.1.2. | Создание конкурсной комиссии  | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Н.Е. Тычинина | Приказ о конкурсной комиссии | РП |
| 5.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.04.2020 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к исполнению плана мероприятий | РП |
| 5.2.1. | Обеспечена готовность к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса), прием заявок на конкурс | 01.02.2020 | 01.04.2020 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса) | РП |
| 5.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.05.2020 | Н.Е. Тычинина | Подведение итогов | РП |
| 5.3.1. | Проведение конкурсного отбора регионального этапа фестиваля (конкурса), определение победителей | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Н.Е. Тычинина | Приказ о подведении итогов | РП |
| 5.3.2. | Направление отчета в Министерство культуры Российской Федерации о проведении регионального этапа фестиваля (конкурса) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | М.Ю. Ушакова | Отчет по итогам регионального отбора (ежемесячный, ежеквартальный) | РП |
| 6. | **Проведение 9 фестивалей (конкурсов) детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей**  | **01.01.2021** | **01.12.2021** | **Е.П. Болтыбаева** | **Отчеты о проведении фестивалей (участии в фестивалях)** | **ВДЛ** |
| 6.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.03.2021 | М.Ю. Ушакова | Подготовлены документы для проведения конкурса | РП |
| 6.1.1. | Разработка положения о проведении регионального этапа фестиваля детского творчества всех жанров | 01.01.2021 | 01.03.2021 | М.Ю. Ушакова  | Приказ об утверждении положения | РП |
| 6.1.2. | Создание конкурсной комиссии  | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Н.Е. Тычинина | Приказ о конкурсной комиссии | РП |
| 6.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 01.04.2021 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к исполнению плана мероприятий | РП |
| 6.2.1. | Обеспечена готовность к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса), прием заявок на конкурс | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Н.Е. Тычинина | Информационный отчет о готовности к проведению регионального этапа фестиваля (конкурса) | РП |
| 6.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) |  | 01.05.2021 | Е.И. Самсонова | Подведение итогов | РП |
| 6.3.1. | Проведение конкурсного отбора регионального этапа фестиваля (конкурса), определение победителей | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Н.Е. Тычинина | Приказ о подведении итогов | РП |
| 6.3.2. | Направление отчета в Министерство культуры Российской Федерации о проведении регионального этапа фестиваля (конкурса) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | М.Ю. Ушакова | Отчет по итогам регионального отбора (ежемесячный, ежеквартальный) | РП |
| **7.** | **Повышена квалификация 5 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров** | **01.01.2019** | **01.12.2019** | **Е.П. Болтыбаева** | **Ответ о повышении квалификации**  | **ВДЛ** |
| 7.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 01.04.2019 | М.Ю. Ушакова | Подготовлены документы для направления на обучение | РП |
| 7.1.1. | Проведен мониторинг кадрового состава учреждения культуры региона в целях выявления количества слушателей, направляемых на обучение в Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | 01.02.2019 | М.Ю. Ушакова | Сводная информация о проведении мониторинга | РП |
| 7.1.2. | Сформирован список работников культуры, направляемых на обучение в Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 28.02.2019 | 30.03.2019 | Е.И. Самсонова  | Список работников культуры, направляемых на обучение  | РП |
| 19.2.2. | Подготовка и направление отчета в Министерство культуры Российской Федерации о реализации программы | 01.11.2021 | 01.12.2021 | М.Ю. Ушакова | Отчет о реализации программы | РП |